2014年“共产党员献爱心”捐献活动工作方案

自2005年以来，按照市委要求，我区每年“七一”期间，组织开展“共产党员献爱心”捐献活动，所筹资金全部用于助老、助学、助困和助残等项目，产生了较好的社会影响。捐献活动充分体现了我们党的组织优势和政治优势，体现了党组织的凝聚力和战斗力。广大党员积极响应市委、区委号召，踊跃捐款，以无私奉献的实际行动，弘扬了团结互助精神和扶贫济困的中华民族传统美德，体现了高度的社会责任感。2014年“七一”期间，区委组织部、区委宣传部、区直机关工委和区慈善协会将继续组织开展“共产党员献爱心”捐献活动。具体工作方案如下：

一、活动目的

进一步增强全区广大共产党员社会责任感，体现党的先进性，弘扬团结互助精神和扶贫济困的中华民族传统美德，帮助群众解决生活中的实际困难，增强党组织的凝聚力和吸引力，为推进朝阳“新四区”建设提供坚强的组织保证。

二、捐献原则

坚持捐款自愿，不限数额，不搞摊派，以现金形式捐献。

三、参与对象

全区共产党员。重点是各级党政机关、企事业单位、学校、社会团体等单位的共产党员。自愿参加的流动党员、入党积极分子和群众。

四、捐款渠道

捐献活动原则上以基层党（工）委为单位统一组织。个人也可以直接到区慈善协会捐款。区委直属党（工）委将捐款汇集后直接交至区慈善协会，或通过银行将捐款汇至区慈善协会（如需开具捐款票据需到区慈善协会直接捐款）。慈善协会联系人刘洪源，联系电话 65921631。捐款时请注明是“党员献爱心”捐款，同时认真填写《2014年朝阳区“共产党员献爱心”捐献活动统计表》（附后），注明捐款的党员人数、群众人数、单位名称、地址、联系方式。区慈善协会每日需将捐款情况报区委组织部。区委各主管工委也要及时掌握所属党组织的捐款情况。

五、捐款使用

捐款主要用于全区范围内开展的助困、助老、助学等项目，主要包括：一是帮扶区级生活困难党员；二是帮扶失能老人；三是用于大病救助；四是为贫困学生提供困难补助；五是其他慈善项目。

六、工作安排

（一）前期筹备（5月-6月）

区委组织部、区委宣传部、区直机关工委、区慈善协会共同提出2014年“共产党员献爱心”捐献活动有关工作方案，报领导审定。

（二）动员部署（6月12日）

6月12日，召开各工委动员部署会。

（三）集中捐献（6月下旬-7月11日）

1、区直机关工委于6月下旬在区委大院组织区直单位开展“共产党员献爱心”捐献活动，作为全区“共产党员献爱心”集中捐献的启动仪式。

2、区委各主管工委组织本系统各单位于6月下旬至7月11日开展集中捐献活动。

3、区慈善协会设立“共产党员献爱心”财务专用帐户，设立接受捐赠站点。

（四）公示审计（8月）

《朝阳报》开设专版，对全区“共产党员献爱心”捐款情况进行公示，审计部门将对区慈善协会所收捐款情况进行审计。

七、工作要求

1、统一思想，提高认识。“共产党员献爱心”捐献活动是朝阳区广大党员发挥先锋模范作用，体现党的先进性，弘扬中华民族扶贫济困传统美德的特色活动和有效载体，也是朝阳区广大共产党员践行群众路线的具体行动。各级党组织要把思想统一到市委、区委有关精神上来，通过组织开展捐献活动，体现党密切联系群众的优良作风，进一步增强党组织的凝聚力和影响力，通过捐献活动体现共产党员扶贫济困、助人为乐的优秀品质和奉献精神，在人民群众中树立和维护共产党员的良好形象。

2、精心组织，周密安排。各级党组织要积极行动起来，做好思想发动工作；要坚持自愿捐献，不定指标，不搞摊派，以现金形式捐献的原则，保证集中捐献活动健康有序进行。同时，要做好善款的汇总工作，做到准确无误，公开透明，让参与捐赠的党员放心，让人民群众满意。

3、大力宣传，营造氛围。在集中捐献期间，全区各相关媒体要广泛宣传捐献活动的成果和社会影响力，积极报道捐献活动中的先进典型和受助困难党员群众自强不息、重树生活信心的感人事迹，在全区营造良好的舆论氛围，推动“共产党员献爱心”捐献活动不断深入。

| 2014年朝阳区“共产党员献爱心”捐献活动统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管工委名称： |  |  |  |  | 日期： 年 月 日. |  |
| 序号 | 捐款单位党组织 (全称) | 经办人 | 电话 | 地址 |  | 邮编 | 捐款 党员数 | 捐款 群众数 | 捐款金额 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表在捐款时交慈善协会,由慈善协会统计后报区委组织部及市慈善协会，作为向社会公示使用。请经办人认真填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |